## WBS
W.W.W의 WBS
과제명 | 1차 프로젝트 | [5 empty] | 일정관리담당자 | 권기현
팀장명 | 구소현 | 과제기간 | 2023.02.28.~2023.04.05. |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | -100%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 담당자 | 산출물
1 | 파이썬 웹 크롤링을 통한 데이터 수집 및 HTML/CSS/JSP/JavaScript를 통한 OTT서비스 구현 | 35 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 102.9% | 100% | 구소현 |  |  | 파이썬 웹 크롤링을 통한 데이터 수집 및 HTML/CSS/JSP/JavaScript를 통한 OTT서비스 구현
1.1 | 계획 | 2 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 3500% | 100% | 구소현
1.1.1 | 과제 계획 수립 | 7 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 583.3% | 100% | 구소현 | 과제계획서
1.1.2 | WBS 수립 | 15 | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 250% | 100% | 권기현 | WBS
1.2 | 분석 | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 700% | 100% | 조준용 |  |  | 계획률 | (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))
1.2.1 | 기능 요구사항 보완 | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 700% | 100% | 조준용 | 요구사항정의서 |  | 기관경과율 | (TODAY()-DATE(프로젝트시작날짜))/(DATE(프로젝트시작날짜)-DATE(프로젝트종료날짜))
1.2.2 | 비기능 요구사항 보완 | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 700% | 100% | 조준용 | 요구사항정의서
1.2.3 | 제약 사항 정의 보완 | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 700% | 100% | 조준용 | 요구사항정의서
1.3 | 설계 | 26 | 2023-02-28 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 140% | 100% | 전체
1.3.1 | DB 설계 | 8 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 257.1% | 100% | 전체
1.3.1.1 | DB 요구사항 분석 | 8 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 257.1% | 100% | 조준용 | DB요구사항분석서 | LM용일본어g2p생성_일본어숫자전처리_사용자사전
1.3.1.2 | DB 테이블 명세서 작성 | 8 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 257.1% | 100% | 권기현 | 테이블 명세서 | 한국어1000시간,일본어360시간
1.3.2 | UI/UX 설계 | 9 | 2023-03-16 | 2023-03-24 | 2023-03-22 | 237.5% | 100% | 구소현,윤정현
1.3.2.1 | 화면설계서 | 9 | 2023-03-16 | 2023-03-24 | 2023-03-22 | 237.5% | 100% | 권기현 | 화면설계서
1.3.2.2. | UX 방향성 분석(보완) | 9 | 2023-03-16 | 2023-03-24 | 2023-03-22 | 237.5% | 100% | 구소현
1.4 | 구현 | 17 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 125% | 100% | 전체
1.4.1 | 서비스 개발 | 17 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 125% | 100% | 전체
1.4.1.1 | 기본기능 구현(로그인/회원가입) | 17 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 125% | 100% | 조준용
1.4.1.2 | 화면 구현(메인페이지,컨텐츠 상세 페이지, 커뮤니티 페이지) | 17 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 125% | 100% | 구소현,윤정현
1.4.1.3 | 커뮤니티 페이지 기능 구현 | 13 | 2023-03-15 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 166.7% | 100% | 구소현,조준용
1.4.1.4 | 영화,TV프로그램 데이터 크롤링 | 12 | 2023-03-15 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 166.7% | 100% | 조준용
1.4.1.5 | 리뷰 데이터 크롤링 | 12 | 2023-03-15 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 166.7% | 100% | 조준용
1.4.1.6 | 데이터 모델링 | 12 | 2023-03-15 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 166.7% | 100% | 권기현
1.4.1.7 | 서버/DB 구현 | 12 | 2023-03-15 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 166.7% | 100% | 권기현
1.5 | 테스트 / 통합 |  | 2023-03-24 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 137.5% | 100% | 전체
1.5.1 | 서비스 테스트 | 8 | 2023-03-24 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 137.5% | 100% | 전체
1.5.1.1 | 단위 테스트 (사용자 Flow 단위 테스트) | 8 | 2023-03-24 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 137.5% | 100% | 전체
1.5.1.2 | 통합 테스트 | 2 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 400% | 100% | 전체
1.5.1.3 | 사용자 테스트 및 리뷰 | 2 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 400% | 100% | 전체
1.5.1.4 | 리뷰 취합 및 최종 점검 | 2 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 400% | 100% | 전체
1.5.2 | 통합 구현 및 점검 | 2 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 400% | 100% | 전체
1.6 | 검토 | 4 | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 100% | 100% | 전체
1.6.1 | 서류 | 2 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 100% | 100% | 전체
1.6.1.1 | 요구사항정의서 | 2 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 100% | 100% | 조준용 | 요구사항 정의서
1.6.1.2 | DB요구사항 분석서 | 2 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 100% | 100% | 권기현 | DB요구사항 분석서
1.6.1.3 | 테이블 명세서 | 2 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 100% | 100% | 구소현 | 테이블 명세서
1.6.1.4 | 화면 설계서 | 2 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 100% | 100% | 윤정현 | 화면 설계서
Formulas:
계획율 = (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])